## 구현계획(주간)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(주간)
작성자 : 조장 조혜미
조원 일자 |  | PJT구현1주차 | PJT구현2주차 | PJT구현3주차 | PJT구현4주차 | PJT구현5주차 | 비고
팀 |  | 개발환경 설정 | 서브시스템 B/L 완료 | 서브시스템 P/L 완료 | FE(CSS)
|  | SQL 쿼리문 작성 | -수업관리 B/L 완료 |  | -수요일까지 모두 완료 -css 추가 보완 -aws 배포
|  | 서브시스템 B/L 진행 | -숙제관리 B/L 완료
|  | -학생관리 B/L 완료 | -채팅 B/L 완료
|  | -회원관리 B/L 완료 | -수납결제 B/L 완료
-챗봇 완료
조혜미(조장)
| 계 획 | 1.개발환경 설정 2.SQL 쿼리문 작성 : 학생관리, 알림 3.학생관리 B/L : 출석 4.알림 B/L : 출석 | 1. 채팅 B/L 2. 일정 B/L | 1.출석/특징/알람(출석) 2.알람/일정/메시지/ 공통 CSS | 1.common PL남은 부분 2.프론트
| 확 인 | V | V | V | V
변경내용
변경사유
변경확인
조미연 |  | 특징, 성적 | 수납(학부모, 학생:결제), 쪽지시험 | 특징, 성적 쪽지시험, 수납 P/L | 보충
| 계 획 | 특징/성적 Service, Mapper, Dao | 수납, 쪽지시험 Service, Mapper, Dao | 1. Controller 2.View
| 확 인 | O | 6/9 완료 | 6/24 완료 | O
| 변경내용 |  | 수납 다음주
| 변경사유 |  | 수납 외 완료
변경확인
이용승
| 계 획 | 회원관리(로그인,탈퇴,ID,pwd찾기, 개인정보관리,핸드폰인증),강의노트 | 과제, 챗봇(연결) | 회원관리,강의노트,과제, 챗봇 | 못한 프론트 부분 마무리
확 인
| 변경내용 | 숙제관리BL 추가
변경사유
변경확인
노민정 |  | 회원관리 구현(회원가입) | 수납(선생님),알림 구현(수납/결제) | 수납 P/L, 알림(수납/결제) | css 꾸미기
| 계 획 | 회원가입 / 아이디 중복체크 / api 연결 | 수납일 변경, 수납여부 체크 / 수납일에 따라 알림보내기
확 인
변경내용
변경사유
변경확인
안경호 |  | 수업관리 구현 (수업등록, 교재, 클라우드) | 메시지, 챗봇, 일정, | 수업, 교재, 클라우드 공통CSS | view
| 계 획 | 수업관리 B/L, 클라우드 연결 | 수업관리 B/L | 교재 Controller view, 일정 Controller View , 클라우드 View, 챗봇 학습 | 수업관리 view , 챗봇 마무리
확 인
변경내용
변경사유
변경확인

## 규칙
규칙
분류 | 소분류 |  | 형상관리자 | 안경호
GIT | COMMIT 룰 | (이니셜) YYYY/MM/DD (시간) 처리내용 | DB관리자 | 이용승
GIT | conflict | master에서 발생하는 충돌은 경호가 해결 | 일정관리 | 조혜미
스크럼 | 일간 | 12:30(일정 변동사항) / 19:30(깃 이슈 및 당일 이슈) | 회의록관리 | 조미연
스크럼 | 주간 | 일요일 11:00 | 문서관리 | 노민정
프로젝트 | pom.xml | -dependency 추가시, 먼저 확인 후 경호에게 말하기 -경호가 master에서 취합
프로젝트 | 공통 DB | 선생님 1명 학생 2명 학부모 1명 아이디/pw 동일
| 혜미 | teacher1 student11/student12 parent1
| 미연 | teacher2 student21/student22 parent2
| 용승 | teacher3 student31/student32 parent3
| 민정 | teacher4 student41/student42 parent4
| 경호 | teacher5 student51/student52 parent5

## 구현계획(일간_1주차)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(일간) :: 1주차(5/30~6/5)
작성자 : 조장 조혜미
조원 일자 |  | PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차 | 비고
|  | 5 월 30일(월) | 5 월 31 일(화) | 6 월 1 일(수) | 6 월 2 일(목) | 6 월 3 일(금)
팀 |  | -깃 / 테이블 생성 / 스프링부트 / 개발환경 설정 | -쿼리문 완성 -B/L 진행 | -B/L 진행 | -B/L 진행 | -B/L 완료
조혜미(조장)
| 계 획 | 환경설정, 테이블 생성 | 출석/알람(출석) 쿼리문 완성 | 출석 BL 완성 -add,update,list,delete,get | 알림 BL 완성 | 출석 알림 BL 합치기 일정 api b/l 연결
| 확 인 |  | O | O
| 변경내용 | DB연결 연기 |  |  | -testapp 환경 추가 | -일정 api 연결 연기, 채팅 웹소켓-몽고Db 연결
| 변경사유 | 효율성을 위해서 |  |  |  | 일정 B/L 수정
| 변경확인 | O |  |  | O
조미연 |  |  | 특징, 성적 | 특징 | 성적
| 계 획 | 환경설정, 테이블 생성 | 특징, 성적 domain mapper.xml | 특징 B/L | 성적 B/L | 보충(Test 포함) | payment table, domain 수정.
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
이용승
| 계 획 | 환경설정, 테이블 생성 | - 쿼리문 완성 | 회원관리BL | 회원관리BL | 강의노트 B/L
| 확 인 | ○ |  | ○ | ○
| 변경내용 |  | 미완성으로 일정 하루연기
변경사유
변경확인
노민정
| 계 획 | 환경설정, 테이블 생성 스프링 부트 개발환경 설정 | 쿼리문 완성 | 회원가입 B/L (api 연결) | 서버로 가는 테스트용 아이디 만들어서 중복확인 | 회원가입 프론트
| 확 인 | ○ | ○ | ○ | △ | x
| 변경내용 |  | 미완성으로 일정 연기 | sql 수정으로 인한 일정 지연 | api 연결 시작, 아이디 중복체크 B/L완료 | api 연결 완료, 유저 B/L 수정
| 변경사유 |  | 지식 부족 | 지식 부족으로 추가 공부 | 전 일 완성하지 못함 | 이전 일정 지연으로 차질이 생겨 주말에 진행예정
변경확인
안경호
| 계 획 | 환경설정, 테이블 생성 스프링 부트 개발환경 설정 | 쿼리문 완성 | 교재/ 일정 쿼리문, 수업관리(수업 / 교재 / 일정) B/L완성 | 교재 B/L | 일정 B/L 클라우드 프론트 연결
| 확 인 | O |  | O | O | O
| 변경내용 |  | 교재 / 일정 쿼리문 미완성으로 인한 일정연기 => 6/1(수)
| 변경사유 |  | 지식 부족
| 변경확인 |  | O

## 구현계획(2주차)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(일간) :: 2주차(6/6~6/12)
작성자 : 조장 조혜미
조원 일자 |  | PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차 | 비고
|  | 6 월 6일(월) | 6 월 7일(화) | 6 월 8일(수) | 6 월 9일(목) | 6 월 10일(금)
팀 |  | -일정 UI api 완료 -학생관리 B/L 통합 | -수업관리 B/L 완료 -common P/L 완료 -회원관리 B/L 완료 | -숙제관리 B/L 완료👏👏 -챗봇 api 완료 | -수납관리 : BL+PL 완료 | -오전 : 모든 B/L QA 및 픽스 -오후: 전원 P/L 진행시작 -챗봇완료 | -채팅 완료
조혜미(조장) |  | 일정, 채팅, 학생관리 | 채팅, 공통 PL
| 계 획 | 1. 일정 api 완료 및 bl 연결 2. 채팅 FE 3. 학생관리 B/L 통합 및 QA | 1. 채팅 b/l 2. common ctrl 완성 | 1. Schedule 완성 2. error.jsp 완성 |  | -알림 P/L완료 -채팅 B/L, P/L 완료
확 인
| 변경내용 | -일정 api -> 경호에게 토스 +common ctrl / error Ctrl 완성 | -학생 관리 Ctrl -회원 관리 B/L | -채팅 토요일로미룸
변경사유
| 변경확인 | O
조미연 |  | 쪽지시험 문제(Quiz) | 쪽지시험 답안(Question) | 수납 | 수납 | 오전 :B/L 통합&Test 오후 :P/L Start
| 계 획 | 1. Servcie 2. Dao 3.Mapper 4. Test | 1. Servcie 2. Dao 3.Mapper 4. Test | 1. Servcie 2. Dao 3.Mapper -- 추가 -- 결제 API 쪽지시험(Quiz, Question Test) | 1. 6/7 보충 2. Test | 특징 P/L 시작 | 주말 수납 Controller
| 확 인 | O | 6/8 완료 | 6/9 완료 | 6/9 완료 | 수납 진행 중 => 다음주 | O
| 변경내용 |  | 6/7, 6/8 계획 변경 수납 미완료.(API) -> 6/8 보충 | API 미완성(Service) | 결제 취소 B/L 남음 | 수납 P/L 시작=> API연결 확인을 위해 수납part부터 시작
| 변경사유 |  | 용승 미완료로 불가능
변경확인
이용승
| 계 획 | Paper ( Service, Dao, Mapper, ) | Paper BL , 챗봇 | note(메신저,에디터api) | User Controller | User jsp
확 인
| 변경내용 | PaperQuiz,Question미완성 (일정연기) | paperBL 미완료 챗봇 연결실패 | note 메신저 api진행중(목요일로 일정연기) | User Controller => noteController
| 변경사유 | 지식부족
변경확인
노민정 |  | 수납 | 수납 | 알림 | 회원P/L | 회원P/L
| 계 획 | payment dao,service | payment test | payment alert, 완성 | controller,rest | jsp
| 확 인 |  | o | o | o
| 변경내용 | mapper 수정 | 수납 controller 시작
| 변경사유 | 미완성 | 업무 분담 |  |  | controller와의 연결 고전상태. 주말 내 완료 예정
| 변경확인 |  |  | O
안경호 |  | 수업관리
| 계 획 | 1. 일정 api( F/E ) 2. 채팅 B/L, 3. 챗봇 확인 | 1. 채팅 B/L + F/E 연결 2. 일정 B/L + F/E 연결 3. 챗봇 B/L | 수업관리 Controller 시작 | 수업관리 Controller/restController | 수업관리Controller 수업관리 P/L
| 확 인 |  |  |  | o
| 변경내용 | 채팅 B/L 미완성 | 조장에게 토스
| 변경사유 | 지식부족
| 변경확인 |  |  | O

## 구현계획(3주차)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(일간) :: 3주차(6/13~6/17)
작성자 : 조장 조혜미
조원 일자 |  | PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차
|  | 6 월 13일(월) | 6 월 14일(화) | 6 월 15일(수) | 6 월 16일(목) | 6 월 17일(금) | 6 월 18일(토)
팀 |  | -수업관리 P/L완료 | -학생관리 P/L완료 | -숙제관리 P/L완료 | -B/L + P/L 진짜 최종 QA -VIEW 무조건 시작 | -VIEW 무조건 진행 중 | 일요일에는 쉬세욥💚 할일끝난사람만...
조혜미(조장)
| 계 획 | -알림 Ctrl 완료 -채팅 Ctrl + view 완료 -student record add view 완료 | -학생관리 P/L QA -출석 view 완료 | -알림 view 완료 | -common B/l + p/l + view 점검 | - 1차 완성 합치기 -common layout 완료
확 인
| 변경내용 | -채팅 -> 주말에 완성할 계획 | -student record list view 완료 | -출석 list view 완료 -common view : 학부모 tab_bar 완료
| 변경사유 | -message delete 미완성
| 변경확인 | O | O | O | O
조미연 |  | 수납(결제) | 특징, 성적 | 특징 | 성적 | 성적
| 계 획 | 1. Controller 2. View | 1. Controller | 1. View | 1. View | 1. View
| 확 인 | O | O | 6/17 완료 | 조장에게 토스 | 조장에게 토스
| 변경내용 | View 미완성 | Controller 완료 결제 보완필요 | 특징 View URUD Test OK | 특징 추가 list 완료.
변경사유
변경확인
이용승
| 계 획 | homework controller homework jsp | homework jsp quiz controller | quiz controller quiz jsp | quiz jsp | user jsp
확 인
| 변경내용 | controller 완료 note.jsp진행중 | note.jsp완료 homework.jsp진행중 | homework.jsp 진행중 Quiz.jsp 일정 연기 | homework.jsp진행중 quiz.jsp주말로 연기
| 변경사유 | note.jsp 미완료로 인한 일정 연기
변경확인
노민정 |  | 회원 | 회원 | 회원 | 회원 | 회원 | 알람
| 계 획 | login.jsp | 탈퇴화면 controller 연결 | 아이디찾기, 비밀번호 찾기 jsp | 아이디찾기, 비밀번호 찾기 jsp | 유저jsp 마무리 | 메세지가 올 시 숫자로 카운트
| 확 인 | o | o | o
| 변경내용 |  |  |  | 비밀번호 재설정에 핸드폰번호 인증 추가 작업 진행중 | 인증 마무리 단계. 유효성 추가 검사
| 변경사유 |  |  |  | 단순하게 값을 받는 것보다 문자 인증을 삽입하는게 더 좋을 것 같아서 변경 | 단순하게 값을 받는 작업에서 session을 추가로 삽입해서 유효성 검사를 진행하려고함
| 변경확인 |  |  |  | o | o
안경호 |  | 수업.일정 | 수업.교재 | 수업.클라우드 / 수업.챗봇 view | 수업(교재, 수업, 일정, 클라우드).챗봇 view | 수업(교재, 챗봇, 클라우드)
| 계 획 | 수업관리 일정 view | 수업관리 교재 view | 수업관리 클라우드, 챗봇 view | 챗봇 학습 | main / tool bar view 연결
확 인
| 변경내용 | 수업관리 일정 controller 오류로 인한 화요일 연기 | 수업 list , 교재 view 수요일 연기 | 일정 update 수업, 챗봇 view, 클라우드 목요일 연기 | 교재, 클라우드, 챗봇 금요일 연기
변경사유
변경확인

## 구현계획(4주차)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(일간) :: 3주차(6/20~6/24)
작성자 : 조장 조혜미
조원 일자 |  | PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차
|  | 6 월 20일(월) | 6 월 21일(화) | 6 월 22일(수) | 6 월 23일(목) | 6 월 24일(금)
팀 |  | -회원 페이지 모듈 모두 완성 -학부모 모두 완성 -수업모듈 모두 완성 | -학생 모두 완성 | 마감 | -CSS 보완 | -CSS 보완 | 수요일까지 마감입니다! ====수요일 5시까지====
조혜미(조장)
| 계 획 | -message css 보완 -공통 css보완 -alert css 보완 | -공통 css 보완 -성적 view | -공통 css 보완 -합친거 정리 | -공통 css 보완 | -공통 css 보완 | -공통 css 보완
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
조미연 |  | 수납 | 특징
| 계 획 | CSS + 보완 | CSS + 보완 | view 마무리 css | css | css
| 확 인 | 6/23 완료 | 6/23 완료 | 6/23 완료 | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
이용승
| 계 획 | Quiz jsp | Quiz jsp | Quiz, User jsp 마무리 공통 css보완 | 공통 css보완 | 공통 css보완
| 확 인 | - | -
| 변경내용 |  | Quiz 객관식 오류로 포기 | 남은 view 보완
변경사유
변경확인
노민정 |  | 알람, 회원 유효성 검사 | 회원, 알람,수납 | 회원, 알람, 수납
| 계 획 | 새로운 알림 시 숫자뱃지 | 마무리 | 마무리, css 시작 | 공통 css보완 | 공통 css보완
확 인
| 변경내용 | 알림 뱃지 조장 토스
변경사유
변경확인
안경호 |  | 수업관리 | 챗봇
| 계 획 | -일정 modal | -챗봇 학습 -공통 css 보완 | 공통 css보완 | 공통 css보완 | 공통 css보완 | 공통 css보완
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인

## 구현계획(5주차)
3조(보람삼조) PROJECT 구 현 계 획(일간) :: 5주차(6/27~7/01)
[7 empty] | 작성자 : 조장 조혜미 | 완료
조원 일자 |  | PJT구현1일차 | PJT구현2일차 | PJT구현3일차 | PJT구현4일차 | PJT구현5일차 |  | 미완료
|  | 6 월 20일(월) | 6 월 21일(화) | 6 월 22일(수) | 6 월 23일(목) | 6 월 24일(금) |  |  | BL | PL | View
조혜미(조장) |  | 전체적인 프로젝트 check | 전체적인 프로젝트 check | 전체적인 프로젝트 check | 발표 준비 | 발표
| 계 획 | [6 empty] | 미완료 | -챗봇(주말) | -학생관리(화) -수업관리(월) -숙제관리(수) -알림(주말) -수납결제(일) -채팅(주말) | -비밀번호 찾기, 비밀번호 재설정 -일정 view까지 완성! -출석(add출석) -노트
| 확 인 | O | O | O | O | O
| 변경내용 | [9 empty] | -마이페이지 -> 화요일까지 민정언니<3 -알림 -> 월요일 -성적-> 화요일 -클라우드 -> 월요일 안에 결정
변경사유
변경확인
조미연 |  | 데이터 정리 | 데이터 정리 | 데이터 정리 | 발표준비
계 획
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
이용승 |  | PPT / 대본 | PPT / 대본 | PPT / 대본 | 발표 준비 | 발표
계 획
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
노민정 |  | 동영상 | 동영상 | 동영상 | 발표 준비 | 발표
계 획
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인
안경호 |  | 문서 작성 |  |  |  | 발표
| 계 획 | 문서 작성 | 문서 작성 |  | 발표 준비 | 발표
| 확 인 | O | O | O | O | O
변경내용
변경사유
변경확인